**Проверка** **целевого и эффективного расходования бюджетных средств на строительство объекта «Реконструкция теплогенераторной МБОУ ООШ №14 пос. Уманского». Аудит закупки.**

 В соответствии со статьей 11 Положения о контрольно-счетной палате м**у**ниципального образования Ленинградский район, утвержденного решением Совета муниципального образования Ленинградский район от 28 октября 2011 года №60 (с изм. от 25.05.2017 №51), планом проверок на 2019 год, на основании распоряжения контрольно-счетной палаты от 17.07.2019 года № 13-р проведена проверка законности и обоснованности расходования бюджетных средств строительство объекта «Реконструкция теплогенераторной МБОУ ООШ №14 пос. Уманского» и аудит закупки.

 Объектом проверки явились управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район, МБОУ ООШ №14 .

 Предметом проверки явились нормативно правовые документы, первичные документы (акты выполненных работ, договоры, счета на оплату), соглашения о предоставлении субсидии, фактическое выполнение работ, открытая информация, размещенная на сайте zakupki.gov.ru.

 Проверяемый период: 2017 -2018 год.

 Проверка начата 18 июля и окончена 02 августа 2019 года.

 По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 02.08.2019г.

 В ходе проверки установлено следующее:

 1. Всего в 2017, 2018 году на строительство объекта «Реконструкция теплогенераторной МБОУ ООШ №14 пос. Уманского МО Ленинградский район» направлено **3006566,60** рублей, расходы являются законными и обоснованными.

 2. В нарушение п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ в бюджете муниципального образования Ленинградский район в 2018 году неправомерно утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия строительство объекта «Реконструкция теплогенераторной МБОУ ООШ №14 пос. Уманского МО Ленинградский район» сверх планируемых расходов в соответствии с муниципальной программой «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Ленинградский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2017-2019 годы» на сумму **85,4** тыс. рублей.

 3. В нарушение п.3 ст.219 Бюджетного Кодекса РФ в 2017 году управлением образования приняты бюджетные обязательства путем заключения с МБОУ ООШ №14 Соглашения о предоставлении субсидии от 17.03.2017 б/н в объеме, превышающем объем утвержденных на указанную дату лимитов бюджетных обязательств в сумме **398050,00** рублей.

 4. В нарушение п.2 ст.78.2 Бюджетного Кодекса РФ, п.2.1 Порядка принятия решений о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Ленинградский район на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Ленинградский район и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Ленинградский район, в 2018 году **не принято решение** о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Ленинградский район на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства «Реконструкция теплогенераторной МБОУ ООШ №14 пос. Уманского МО Ленинградский район».

 5. В нарушение п.4 ст.78.2 Бюджетного Кодекса РФ в 2018 году между управлением образования администрации муниципального образования Ленинградский район и МБОУ ООШ №14 не заключено соглашение на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства «Реконструкция теплогенераторной МБОУ ООШ №14 пос. Уманского МО Ленинградский район» в части установки, монтажа оборудования и комплектующих материалов, электромонтажных, пусконаладочных и кадастровых работ.

 6. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 02.07.2018 б/н на строительство объекта «Реконструкция теплогенераторной МБОУ ООШ №14 пос. Уманского МО Ленинградский район» в сумме 1400000,00 рублей содержит не все положения, предусмотренные п.4 ст.78.2 Бюджетного Кодекса РФ для соглашений на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства.

 7. В нарушение п.5 ст.13 Закона №116-ФЗ заключение экспертизы промышленной безопасности здания не представлена заказчиком в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности для внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.

 8. В нарушение п.6,7 ст. 52 Градостроительного Кодекса РФ Заказчик - МБОУ ООШ №14 не внес необходимые изменения в проектную и сметную документацию.

 11. Расходы, направленные на проверку достоверности определения сметной стоимости строительства объекта «Реконструкция теплогенераторной МБОУ ООШ №14 пос. Уманского МО Ленинградский район» в сумме **57685,48** рублей явились **неэффективными**.

 12. По договору от 20.09.2018 №350:

 - в нарушение п.1 ст.745 Гражданского кодекса РФ не предусмотрено, что обеспечение строительства материалами в определенной части осуществляет Заказчик;

 - в нарушение п.1. ст.713 ГК РФ Подрядчик не представил Заказчику отчет об израсходовании материала;

 - в нарушение ст.9 Закона №402-ФЗ в момент передачи собственных материалов и оборудования Подрядчику для выполнения строительно-монтажных работ Заказчик не оформил документ, фиксирующий факт передачи.

 По договорам от 03.10.2018 №031018, от 05.12.2018 №815 в нарушение п.3. ст.9 Закона №402-ФЗ первичные учетные документы составлены несвоевременно.

 13. В нарушение п.6. ст.52 Градостроительного кодекса РФ, п.4.1.3. договоров от 24.09.2018 №34, от 05.09.2018 №887 Подрядчики не обеспечили ведение исполнительной документации, в том числе журнала производства работ.

 14. В результате проведенных контрольных обмеров объемов и видов работ в соответствии с актами о приемке выполненных работ (форма №КС-2) расхождений не выявлено.

 15. По итогам проверки фактического наличия приобретенных Заказчиком материалов, приборов и оборудования и установленных Подрядчиком в процессе строительно-монтажных установлено, что расходы по приобретению материалов и приборов в сумме **26593,00** рубля являются **неэффективными**.

 16. Закупка товаров и услуг в целях осуществления капитальных вложений на строительство объекта «Реконструкция теплогенераторной МБОУ ООШ №14 пос. Уманского МО Ленинградский район» осуществлялась МБОУ ООШ №14 с нарушениями требований Закона № 44-ФЗ.

 17. Фактические расходы на строительство объекта «Реконструкция теплогенераторной МБОУ ООШ №14 пос. Уманского МО Ленинградский район» составили **2979973,60** рубля.

 18. В нарушение п.1 ст. 131 ГК РФ учреждением право собственности на данный объект не зарегистрировано.

 19. В результате произведенных расходов снизились расходы учреждения на отопление, отсутствует необходимость в обслуживающем персонале на объекте, обеспечена безопасность и экологическая чистота теплового процесса, обеспечены комфортные условия пребывания детей в школе. Представление о принятии мер по устранению нарушений и недостатков направлено начальнику управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район Л.А. Даниловой и директору МБОУ ООШ №14 Н.В. Гончаровой.

 Отчет по проверке направлен для ознакомления исполняющему обязанности главы муниципального образования Ленинградский район Ф.Н. Гордиенко и председателю Совета муниципального образования Ленинградский район И.А. Горелко.