**Проверка законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию мероприятий регионального проекта «Современная школа»**

В соответствии со статьей 11 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования Ленинградский район, утвержденного решением Совета муниципального образования Ленинградский район от 28 октября 2011 года №60 (с изм. от 25.05.2017 №51), планом проверок на 2020 год, на основании распоряжений контрольно-счетной палаты муниципального образования Ленинградский район от 18.05.2020 №10-р, от 11.06.2020 №13-р проведена проверка законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию мероприятий регионального проекта «Современная школа», аудит в сфере закупок.

Объектами проверки явились управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район и подведомственные ему общеобразовательные учреждения: МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №13, МАОУ СОШ №11, МБОУ гимназия.

Предметом проверки явились учредительные документы, нормативно правовые документы, первичные документы (накладные, акты выполненных работ, договоры), платежные документы, соглашения о предоставлении субсидии, регистры бухгалтерского учета, документы по закупкам, открытая информация, размещенная на сайте zakupki.gov.ru., фактическое наличие приобретенных материальных ценностей и их целевое использование, выполнение ремонтных работ.

Проверяемый период: 2019 год.

Сроки проведения проверки: с 25 мая по 19 июня 2020 года.

По результатам контрольного мероприятия составлены 8 актов.

 В ходе проверки установлено следующее:

В рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края "Современная школа", мероприятия государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Ленинградский район» в 2019 году были выделены денежные средства в сумме 17323400,00 рублей на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, а также современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей.

 Данные средства были направлены управлением образования в подведомственные образовательные учреждения в виде субсидий на приобретение интерактивного, технологического (предметного) оборудования, тренировочного медоборудования, мебели, на приобретение строительных материалов, табличек, стендов, ремонт кабинетов.

 Произведенные расходы законны и обоснованы, что подтверждается первичными документами. Фактическое наличие оборудования и мебели в учреждениях установлено. Фактическое выполнение ремонтных работ подтверждается при визуальном осмотре.

Закупки осуществлялись с нарушением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при выборе способа закупки и в части ведения реестра контрактов.

В результате произведенных закупок классы оснащены современным технологическим и интерактивным оборудованием, новой мебелью, произведен ремонт кабинетов. Интерактивное оборудование, мебель установлены и используются по назначению. Технологическое (предметное) оборудование в 2019 году использовалось частично, в 2020 году планируется использовать его в полной мере, что позволит улучшить качество и расширить диапазон образовательных услуг.

Отчет по проверке направлен для ознакомления исполняющему обязанности главы муниципального образования Ленинградский район Ю.Ю.Шулико и председателю Совета муниципального образования Ленинградский район И.А. Горелко.