**Проверка законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2020 году на реализацию мероприятий регионального проекта «Современная школа», аудит в сфере закупок.**

В соответствии со статьей 11 Положения о контрольно-счетной палате м**у**ниципального образования Ленинградский район, утвержденного решением Совета муниципального образования Ленинградский район от 28 октября 2011 года №60 (с изм. от 25.05.2017 №51), планом проверок на 2021 год, на основании распоряжений контрольно-счетной палаты муниципального образования Ленинградский район от 22.07.2021 №11-р и от 13.08.2021 № 13-р проведена проверка законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2020 году на реализацию мероприятий регионального проекта «Современная школа», аудит в сфере закупок.

 Объектом проверки является управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район и подведомственные ему учреждения - **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 им. З.Я.Лавровского** станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район, **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени П.А Любченко** станицы Крыловской муниципального образования Ленинградский район, **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 имени 302 Тернопольской Краснознаменной ордена Кутузова стрелковой дивизии** станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район.

 Предметом проверки явились учредительные документы, нормативно правовые документы, первичные документы (накладные, акты выполненных работ, муниципальные контракты), платежные документы, соглашения о предоставлении субсидии, регистры бухгалтерского учета, документы по закупкам, открытая информация, размещенная на сайте zakupki.gov.ru., фактическое наличие приобретенных материальных ценностей и их целевое использование, выполнение ремонтных работ.

 Проверяемый период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.

 Сроки проведения проверки: с 28 июля по 17 августа 2021 года.

 По результатам контрольного мероприятия составлены акты от 17.08.2021г.

 В ходе проверки установлено следующее:

 **1.** В рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края "Современная школа", мероприятия государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Ленинградский район» МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3 и МБОУ СОШ № 6 были выделены денежные средства в сумме **13 985 909,85** рублей на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.

**2.** Данные средства были направлены на приобретение универсального лабораторного набора ФГОС, наборов для сборки электронных схем, сборки роботов, комплектов для демонстрации механических колебаний и вращений, изучения атомной физики, мобильных классов, интерактивных панелей и МФУ, компьютерного и учебного оборудования, шахмат, ремонт кабинетов и т.д. Произведенные расходы законны и обоснованы, что подтверждается первичными документами. В результате произведенных закупок учебные классы оснащены современным технологическим и интерактивным оборудованием, новой мебелью. Данное оборудование используются в основном и дополнительном образовательном процессе. Сохранность оборудования обеспечена.

 **3.** Визуальным осмотром ремонта учебных кабинетов установлено, что по муниципальному контракту от 09.07.2020 № 20\25 с ИП Кухаренко П.Н. МБОУ СОШ №3 приняты к учету и оплачены невыполненные работы. Денежные средства в сумме **1 189,96** рублей МБОУ СОШ №3 израсходованы необоснованно.

**4.** В нарушение ч.5 и ч.18 ст.22 Закона № 44-ФЗ заказчиками – МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3 и МБОУ СОШ № 6, не применен полный комплекс мер при расчете НМЦК и не соблюден порядок обоснования НМЦК.

**5.** Представленные в контрольно-счетную палату МБОУ СОШ № 3 копии запроса о предоставлении ценовой информации от 15.04.2020 №160 и коммерческих предложений, составлены с нарушением пункта 3.10 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. № 567.

 **6.** В нарушение п. 3.12. Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), коммерческие предложения в делопроизводстве МБОУ СОШ № 1 не зарегистрированы.

**7.** Проверить расчет начальной максимальной цены контрактов МБОУ СОШ № 1 не предоставляет возможным, так как ценовая информация в представленных коммерческих предложениях не соответствуют объекту закупки.

 **8.** В нарушение п.3.1. муниципальных контрактов МБОУ СОШ № 1 (от 28.04.2020г № 62, от 28.04.2020г № 40/4, от 28.04.2020г № 70), МБОУ СОШ № 3 (от 25.05.2020 № 03183000062200000550001) и МБОУ СОШ № 6 (от 06.05.2020г № 6/16, от 30.04.2020г № 6/15, от 30.04.2020г № 6/17, от 25.05.2020г № 6/12) поставщиками нарушены сроки поставки товара.

 **9.** В адрес поставщиков МБОУ СОШ №3 и МБОУ СОШ № 6 направлены претензионные письма об уплате штрафных санкций за просрочку поставки товара по контрактам. Денежные средства в виде пеней, поступили на лицевой счет учреждения в сумме **18 863,06** рублей, в собственный доход учреждений.

 **10.** В нарушение п.4.4.5. муниципальных контрактов от 28.04.2020г № 62, от 28.04.2020г № 40/4 и от 28.04.2020г № 70 МБОУ СОШ № 1 произвело оплату за поставленный товар в полном объеме, без вычета соответствующего размера неустойки. В соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) утвержденными постановлением правительства РФ от 30.08.2017г № 1042, неустойка по муниципальным контрактам составила **53 954,15** рублей. Данные расходы являются неэффективными.

 **11.** В нарушение п.4 ст.96 Закона №44-ФЗ контракт от 25.05.2020 № 03183000062200000510001 в сумме **1 048 029,77** рублей, заключен без обеспечения исполнения контракта. Данное нарушение имеет признаки административного правонарушения по статье 7.32 пункт 1 КоАП РФ, но в соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении по статье 7.32 не может быть вынесено **по истечении одного года**  со дня совершения административного правонарушения.

 **12.** В нарушение ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе, информация об оплате по муниципальному контракту МБОУ СОШ № 1 от 11.06.2020 № 0318300006220000590001, от 25.05.2020 г. № 03183000062200000510001 и от 27.05.2020г № 03183000062200000490001 несвоевременно размещена на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

**13.** Аудит закупок МБОУ СОШ № 3 и МБОУ СОШ № 6 позволяет сделать вывод о положительном результате закупок. Расходы являются законными, целесообразными, своевременными и эффективными.

 **14.** Аудит закупок МБОУ СОШ № 1 позволяет сделать вывод о положительном результате закупок. Расходы являются законными, целесообразными, своевременными. На момент контрольного осмотра комплект для изучения и демонстрации атомной физики был не распакован, составные части находились в запаянных упаковках, стоимость комплекта **48 022,00** рублей. Неэффективно использованы универсальные лабораторные наборы (ФГОС) – 15 коробок составных частей остались, не распакованы. Общая сумма неэффективного использования бюджетных средств МБОУ СОШ № 1 составила **101 976,15** рублей.

 Представления о принятии мер по устранению нарушений и недостатков направлены в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения муниципального образования Ленинградский район.

 Отчет по проверке направлен для ознакомления главе администрации муниципального образования Ленинградский район Ю.Ю. Шулико, председателю Совета муниципального образования Ленинградский район И.А. Горелко и начальнику управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район Е.В. Плохотнюк.