**Проверка законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году на капитальные ремонты кровли, замену окон и дверей, благоустройство территории МБДОУ детский сад № 1 станицы Ленинградской, аудит в сфере закупок.**

В соответствии со статьей 11 Положения о контрольно-счетной палате м**у**ниципального образования Ленинградский район, утвержденного решением Совета муниципального образования Ленинградский район от 28 октября 2011 года №60 (с изм. от 28.10.2021г. №76), планом проверок на 2022 год, на основании распоряжения контрольно-счетной палаты муниципального образования Ленинградский район от 16.08.2022г № 13-р, проведено контрольное мероприятие по проверке законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году на капитальные ремонты кровли, замену окон и дверей, благоустройство территории МБДОУ детский сад № 1 станицы Ленинградской, аудит в сфере закупок.

 Объектом проверки являются главный распорядитель бюджетных средств - управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район и подведомственное ему учреждение – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 1 станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район (далее – МАДОУ № 1).

 Предметом проверки являются учредительные документы, нормативно правовые акты, первичные документы (контракты, проектно-сметная документация, локальные сметные расчеты, формы КС-2 и КС-3, планы финансово-хозяйственной деятельности, платежные документы, соглашения о предоставлении субсидии на иные цели, открытая информация, размещенная на сайте zakupki.gov.ru, и иные документы) и фактическое выполнение работ.

 Проверяемый период: с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года.

 Сроки проведения проверки: с 22 августа по 30 сентября 2022 года.

 По результатам проверки составлен акт от 30.09.2022 г.

 **В соответствии с отчетом по классификатору ходе проверки установлены нарушения и недостатки:**

**1. В ходе исполнения бюджета:**

- в соглашения отсутствует периодичность предоставления субсидии;

 - субсидии перечислены учреждению из муниципального бюджета без заявок на получение субсидии;

 - в общем журнале работ по капитальному ремонту здания (благоустройство) не отражены работы в соответствии с локально-сметным расчетом № 07-01-01;

 - не составлены акты проводимых мероприятий по строительному контролю и техническому надзору;

 - установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м: трубчатых для прочих отделочных работ необоснованно отнесена к скрытым видам работ;

 - в соответствии с журналом общих работ строительный контроль и технический надзор по договору не проводился.

 **2. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закурок отдельными видами юридических лиц:**

- оплата за услуги по разработке ПСД на капитальные ремонты произведена с нарушением сроков, предусмотренных контрактами;

 - дополнительное соглашение заключено позже планируемого срока исполнения обязательств подрядчиком;

 - допущено изменение видов и объемов выполняемых работ без оформления дополнительного соглашения;

 - нарушены сроки выполнения всех работ по капитальному ремонту здания (благоустройство);

 - акты фиксирующие недостатки (дефекты) выполненных работ, и согласованный с подрядчиком порядок и срок их устранения не составлялись;

 - информация об исполнении контракта в части оплаты размещена несвоевременно, позже на 1 рабочий день.

 Отчет о результатах контрольного мероприятия направлены для ознакомления главе администрации муниципального образования Ленинградский район Ю.Ю. Шулико, председателю Совета муниципального образования Ленинградский район И.А. Горелко и исполняющему обязанности начальника управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район О.В. Казимир.