**Проверка законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» на реализацию мероприятий федерального проекта «Культурная среда», реализуемого в рамках национального проекта «Культура», аудит в сфере закупок.**

В соответствии со статьей 11 Положения о контрольно-счетной палате м**у**ниципального образования Ленинградский район, утвержденного решением Совета муниципального образования Ленинградский район от 28 октября 2011 года №60 (с изм. от 28.10.2021 №76), планом проверок на 2023 год, на основании распоряжения контрольно-счетной палаты от 25.08.2023 № 12-р, проведена проверка законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» на реализацию мероприятий федерального проекта «Культурная среда», реализуемого в рамках национального проекта «Культура», аудит в сфере закупок.

 Объектом проверки является отдел культуры администрации муниципального образования Ленинградский район и подведомственное ему учреждение – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградская межпоселенческая библиотека» (далее – МБУК «ЛМБ»).

 Предметом проверки являются учредительные документы, нормативно правовые документы, первичные документы (накладные, акты выполненных работ, муниципальные контракты), платежные документы, соглашения о предоставлении субсидии, регистры бухгалтерского учета, документы по закупкам, открытая информация, размещенная на сайте zakupki.gov.ru., фактическое наличие приобретенных материальных ценностей и их целевое использование.

 Проверяемый период: с 01.01.2023 года по 31.08.2023 года.

 Сроки проведения проверки: с 4 сентября по 20 сентября 2023 года.

 По результатам проверки составлен акт от 20.09.2023 г.

В результате проверки выявлено следующее:

1. В рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края «Культурная среда», мероприятия государственной программы Краснодарского края «Развитие Культуры», муниципальной программы «Развитие культуры Ленинградского района» денежные средства в сумме 5 918 522,73 рубля (в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 5 000,0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 20,3 тыс. руб. и средств муниципального бюджета – 710,2 тыс. руб.) выделены и направлены на приобретение оборудования для создания современного библиотечного пространства и создания модельной муниципальной библиотеки в целях организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек. Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. Все оборудование установлено в центральной детской библиотеке МБУК «ЛМБК» и используется в библиотечном деле. Сохранность библиотечного фонда обеспечена. На объектах оргтехники отсутствуют инвентарные номера.
2. В нарушении п.7,8 СГС «Основные средства»[[1]](#footnote-1) подиумы были отнесены к материальным запасам.
3. В целях осуществления закупок для реализации мероприятий муниципальной программой «Развитие культуры Ленинградского района» - Создание модельной муниципальной библиотеки МБУК «ЛМБ» заключило 23 муниципальных контракта на общую сумму 5 918 522,73 рублей.
4. В нарушение п.3.9. Контракта № 3 от 21.03.2023г на поставку мебели, заказчик, в лице директора МБУК «ЛМБ» А.А, Панасенко, произвел оплату после подписания документа о приемке товара позже семи рабочих дней:

- по счету № 41 от 28.03.2023г и документу о приемке (акту) № 28 от 28.03.2023г на сумму 551 673,00 руб. позже семи рабочих дней (17.04.2023г);

В нарушение п.3.9. Контракта № 4 от 24.03.2023г на поставку мебели, заказчик, в лице директора МБУК «ЛМБ» А.А, Панасенко, произвел оплату после подписания документа о приемке товара позже семи рабочих дней:

- по счету № 47 от 30.03.2023г и документу о приемке (акту) № 42 от 30.03.2023г на сумму 408 900,00 руб. позже семи рабочих дней (17.04.2023г.);

В нарушении п.3.9 контракта от 24.03.2023г. № 5 оплата поставленного товара была произведена МБУК «ЛМБ» позднее 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке товара

-платежное поручение от 17.04.2023г. №26 на сумму 315315,00 рублей;

- универсальный передаточный акт от 30.03.2023г. №43, акт приемки-передач №43 от 30.03.2023г.

В действиях должностного лица учреждения (директора МБУК «ЛМБ» А.А. Панасенко) усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.32.5 КоАП РФ - нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом.

1. Контракты заключенные в целях осуществления закупок для реализации мероприятий муниципальной программой «Развитие культуры Ленинградского района» - Создание модельной муниципальной библиотеки МБУК «ЛМБ», исполнены в полном объеме.
2. Проверка, анализ и оценка законности, целесообразности, обоснованности, своевременности и эффективности расходов позволяет сделать вывод о положительном результате осуществленных закупок.

Директору МБУК «ЛМБ» направлено представление контрольно-счетной палаты от 25.09.2023г. №16 с предложением исполнить представление в установленные законом сроки, принять комплекс мер по устранению нарушений, указанных в акте проверки и представлении, а также причин и условий им способствующих, недопущению их впредь. Отчет по проверке направлен для ознакомления исполняющему обязанности главы муниципального образования Ленинградский район В.Н. Шерстобитову и председателю Совета муниципального образования Ленинградский район И.А.Горелко.

1. Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 257н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства" (с изменениями и дополнениями) [↑](#footnote-ref-1)